Анализ проектной деятельности Гродненской ОО БОКК за 2020 год.

| Донор | Сроки реализации | Территория реализации проекта | Общая сумма расходов Гродненской ОО БОКК / Освоено в 2020году: |  | Цель проекта | Задачи проекта: | Целевая группа проекта: |  |  | Достигнутые результаты | Проведенные мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Программа Сотрудничества между БОКК и МККК в области деятельности, поддерживаемой МККК в 2019 году Координатор проекта:Толкачева Наталия Казимировна Бухгалтер проекта:Саук А.И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МККК | 03.01– 31.12.2020 года | В 2020 г. проект реализуется на территории 4-х регионов Гродненской области (г.Гродно, г.Лида, г.Сморгонь, г. Слоним) в партнерстве: УВД Гродненского облисполкома, Гродненская пограничная группа, учреждения здравоохранения Гродненской области (при необходимости). |  | 31164,21 рублей Освоено в 2020 году: 17025,16 рублей | Оказать помощь мигрантам, административно задержанным в связи с нарушением миграционного законодательства Республики Беларусь. | •оказание экстренной психо-социальной поддержки задержанным •содействие в получении медицинской помощи задержанным мигрантам и иным категориям; •содействие восстановлению семейных связей; •снижение стигмы в отношении задержанных со стороны сотрудников государственных организаций и населения в целом; •оказание комплексной поддержки в сложных случаях (дети, беременные женщины и т.д.). | иностранные граждане, задержанные за попытку нарушения государственной границы; |  |  | В 2020 году в Гродненской области в реализацию программы непосредственно были вовлечены 4 региона Гродненской области ( г.Гродно, Лида, Сморгонь, Слоним). Такое распределение связано с расположением пограничных отрядов на территории области. За год оказана комплексная помощь 46 нелегальным мигрантам: 40 мужчин, 6 женщин получили гуманитарную помощь в виде продуктов питания (44 набора), средств гигиены (49 наборов), предметов сезонной одежды и обуви (207 единицы). С целью восстановления семейных связей осуществлялись звонки на Родину в г.Гродно, Лида и Сморгонь. Возможностью сделать телефонный звонок одному из членов семьи за отчетный год воспользовались 33 человека (сделано 42 звонка). В ИВС с целью профилактики COVID-19 переданы средства индивидуальной защиты: респираторы- 165 единиц, марлевые повязки -6000 единиц, перчатки – 6000 пар, дезинфиктанты – 600 литров, термометры бесконтаткные -10 единиц. Помимо перечисленных видов помощи, задержанным мигрантам оказывались услуги психо-социальной поддержки, а также организация осмотра узких специалистов в учреждениях здравоохранения, закупка необходимых медицинских препаратов. | Организован семинар, посвящённый работе с мигрантами, административно задержанными в связи с нарушением миграционного законодательства Республики Беларусь, при участии представителей Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Государственного пограничного комитета Республики Беларусь с целью повышения взаимной осведомлённости о работе БОКК и правоохранительных органов с мигрантами. При поддержке Гродненской пограничной группы организованы посещения задержанных мигрантов в в/ч №№ 2141 (г.Гродно), 1234 (г.Лида), 2044 (г.Сморгонь). Розданы информационные материалы для мигрантов, административно задержанных в связи с нарушением миграционного законодательства Республики Беларусь, с информацией о совместно оказываемой БОКК и МККК помощи. |  |  |  |
| 2.Консолидация и развитие программы БОКК по здоровому и активному старению и оказанию медико-социальной помощи на дому». Координатор по работе с сообществами – Павленкович Е.В. Бухгалтер – Павловска О.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Швейцарский КК. | 01.01.2018г. по 31.12.2020г. | Г.Гроодно, Щучинский, Ивьевский, Сморгонский, Ошмянский районы | Общая сумма освоенных средств за отчетный период – 18366,97 руб. |  | Внести вклад в улучшение здоровья и благополучия пожилых, хронически больных людей и людей с инвалидностью |  | Пожилые люди – волонтеры БОКК, Пожилые одинокие люди, нуждающиеся в постоянном уходе - подопечные МСС «Дапамога» |  |  | В проекте работает 5 инициативные группы пожилых волонтеров: г.Гродно, Ивьевский, Щучинский, Ошмянский, Сморгоский районы. Всего 67 волонтеров, которые посещают на дому 35 подопечных. ИГ «Опора» Щучинской РО и ИГ «Активное ретро» Ошмянской РО работают в команде с медицинской сестрой милосердия. | Для участников ИГ были организованы онлайн-встречи по обмену опытом: •Волонтеры ИГ «Залесянка» Сморгонского района и волонтеры ИГ «Опора» Щучинского района •Волонтеры ИГ «Седые непоседы» и волонтеры ИГ «Седые непоседы» г.Гродно •Волонтеры ИГ «Ивушка» Ивьевского района и волонтеры ИГ Пружанского района Брестской области; Для участников инициативной группы «Активное ретро!» был проведен тренинг по здоровому старению и основам ухода с элеменатами кинестетикс. Волонтеры приняли участие в записи видеороликов о жизни пожилых людей в условиях КОВИД. |  |  |  |
| 3.«Формула памяти» Координатор проекта: Павленкович Елена Владимировна Бухгалтер проекта: Сидор Елена Сергеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках гуманитарной программа поддержки для Беларуси Фонда «Память, ответственность и будущее», Германия, в сотрудничестве с Международным общественным объединением «Взаимопонимание» | 01.02.2019-31.01.2021 | Мостовский и Зельвенский районы Гродненской области | Общая сумма расходов Гродненской ОО БОКК 30340 евро Освоено в 2020 году: 13189,00 руб |  | Улучшение качества жизни бывших жертв национал - социализма и пожилых людей военного поколения в малых населенных пунктах Зельвенского и Мостовского районов Гродненской области (4 сельских совета) путем оказания социально-бытовой помощи, преодоления социальной изоляции и формирование положительного имиджа представителей целевой группы. | •Представители маломобильных и немобильных представителей ЦГ получают практическую социально-бытовую помощь от волонтеров •Активные члены общества (пожилые люди и молодежь) расширяют возможности для общения представителей ЦГ •Граждане отдают должное жизненному опыту и достижениям людей, пострадавших от национал-социализма •Активные члены общества (пожилые люди и молодежь) вовлечены в поддержку представителей ЦГ | Целевой группой проекта являются 46 бывших узников лагерей национал-социализма и людей. привлекавшихся к рабскому и принудительному труду на оккупированной территории и на территории немецкого рейха в годы Великой отечественной войны, а так же 120 детей войны (люди родившиеся до 9 мая 1945 года). |  |  | В пилотных регионах созданы «места для встреч» волонтеров и представителей целевой группы. Волонтеры посещают подопечных в малых деревнях, оказывают социально-бытовые услуги, ведут с ними переписку, организовывают досуг (концерты, экскурсии и др.). Работают 12 пунктов самопомощи в малых деревнях (оснащены тонометрами, обучены пользованию). Осуществлено 125 посещений представителе ЦГ. Организовано 6 концертов для представителей ЦГ в малых деревнях. Издан альбом с фотографиями и воспоминаниями бывших узников, альбомы вручены героям альбома и переданы в учреждения образования и сельские советы. | Проведен конкурс сочинений «Хранители памяти, знаний, традиций». Сочинения опубликованы в интернет-журнале. Создана фотовыставка, посвященная бывшим узникам. |  |  |  |
| 4.Укрепление в Республике Беларусь национального механизма перенаправления пострадавших от торговли людьми» (превентивная деятельность) Координатор проекта:Куликовская Дарья Дмитриевна Бухгалтер проекта:Павловска Ольга Вячеславовна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Международная организация по миграции | 01.11.2020 по 30.06.2021 | г. Гродно и Гродненская область. | Освоено в 2020 году: 3087,00 белорусских рублей |  | Повысить уровень информированности целевой аудитории из представителей социально– педагогической службы учреждений образования, школ-интернатов, социальных приютов, детских домов, представителей региональных СМИ, электронных и печатных СМИ, учащейся молодежи путем организации обучающих семинаров-тренингов, лекционных курсов, информационно-просветительских мероприятий, а также формирование групп волонтеров из числа наиболее активных представителей данной категории лиц с целью дальней работы в сфере противодействия торговле людьми. Сформировать на районном уровне междисциплинарные рабочие группы из числа представителей управления внутренних дел, управления здравоохранения, управления образования, управления по труду и социальной защите, БОКК с целью совершенствования межведомственного механизма взаимодействия и повышения результативности сотрудничества и взаимодействия с целью предупреждения, противодействия торговле людьми. |  | Учащиеся старших классов школ, учащиеся профессионально-технических училищ, колледжей, студенты вузов г.Гродно и Гродненской области, социально-педагогическая служба учреждений образования, домов-интернатов, социальных приютов, детских домов г. Гродно и Гродненской области. Представители региональных СМИ, электронных и печатных СМИ. |  |  | Подготовлено 10 волонтеров для организации проведения информационных мероприятий | Проведен семинар-тренинг для волонтеров в УО «Гродненский государственный университет им.Я.Купалы (студенты юридического факультета). Проведено 2 лекции в г.Скидель. Проведено 3 лекции в г.Гродно. |  |  |  |
| 5. «Укрепление национальной системы профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ и туберкулезом в Республике Беларусь.» Реализация модуля «Комплексные программы профилактики для работников секс-бизнеса и их партнеров» Координатор по Гродненской области: Шипица Елена Ивановна Бухгалтер Саук Александра Ивановна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Исполняющее агентство компонента: РОО «БЕЛАЮ» | 01.01.2020 г.-31.12.2020 г. | г. Гродно, г. Лида, Волковысский р-н | Общая сумма освоенных средств за отчетный период: 36391,53 BYN |  | Повышение уровня знаний по безопасному половому поведению женщин, оказывающих сексуальные услуги, и их клиентов с помощью организации, и проведения профилактических мероприятий. | Поиск, установление и поддержание контактов, сбор информации о практиках опасного поведения РКС, РКС/ЛУИН и факторах, которые на них влияют. Информирование и обучение РКС, РКС/ЛУИН практикам менее опасного поведения. Предоставление РКС, РКС/ЛУИН минимального пакета услуг. Консультирование по профилактике ВИЧ и/или снижению вреда от употребления наркотиков, а также медицинским, социальным, юридическим, психологическим вопросам (в соответствии с установленным алгоритмом). Распространение презервативов, шприцев, ИОМов и других материалов. Консультационное тестирование на ВИЧ с использованием экспресс-тестов. Профилактические мероприятия среди водителей-дальнобойщиков, таксистов, сотрудников ДПС, сотрудников организаций придорожного сервиса и др. представителей окружения. | Работники секс-бизнеса, работники секс-бизнеса/люди, употребляющих инъекционные наркотики (РКС, РКС/ЛУИН), их партнеры и окружение |  | число РКС, РКС/ЛУИН охваченных программами профилактики – 430, при запланированном показателе 475, выполнение составило 91%. Количество РКС, РКС/ЛУИН получивших услуги по консультационному тестированию и узнавших свой результат теста на ВИЧ- 317, при запланированном показателе 314, выполнение составило 101%. (положительных результатов теста на ВИЧ, выявленных впервые – 2); количество РКС, РКС/ЛУИН, прошедших диагностику ИППП-16 человек; общее количество консультаций, проведенных аутрич-работниками и медицинскими специалистами – 3348. В отчетный период проводилась работа в условиях 2 анонимно консультативных кабинета (АКК) Гродно, Лида, в поле, на трассе (Гродно, Лида, Волковыск). |  | За отчетный период проведено 12 собраний с социальными работниками для информирования о текущих изменениях, тенденциях в рамках нового проекта, обсуждены текущие проблемы, проведена учеба новых работников проекта. РКС, нуждающиеся в поддержке, получали вещевую и продуктовую помощь в Красном Кресте г. Лида и Г. Гродно. |  |  |  |
| 6. «Укрепление национальной системы профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ и туберкулезом в Республике Беларусь». Реализация модуля «Обеспечение всеобщего доступа к ускоренной лабораторной диагностике лекарственно-устойчивого туберкулеза (ЛУ-ТБ) и всеобщего охвата пациентов с ЛУ-ТБ качественным лечением» Координатор проекта: Баранова Елизавета Генриковна Бухгалтер проекта: Павловска Ольга Вячеславовна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глобальный Фонд | с 19.03.2019 г. – 31.12.2021 г. | Республика Беларусь | Общая сумма гранта: 15.840.452 доллара США Общая сумма расходов Гродненской ОО БОКК: (в соответствии с планом -бюджетом на 2020г.) - 93 911,51 бел. рублей Освоено в 2020 году: 71 535, 97 бел. рублей |  | Проведение мероприятий по всеобщему охвату качественным лечением пациентов с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза (далее – пациенты с ЛУ-ТБ) за счет укрепления ориентированных на пациента подходов при организации амбулаторного лечения. Повышение приверженности к лечению у пациентов посредством реализации мероприятий, направленных на решение их медицинских и социальных проблем - на стационарном и амбулаторном этапах противотуберкулезного лечения. | 1. Оказание адресной поддержки пациентам с М/ШЛУ-ТБ на этапе амбулаторного лечения - на основании списков пациентов, предоставленных противотуберкулёзными учреждениями Гродненской области и согласованными Основным получателем средств проекта – (ОУГ ГУ «РНПЦМТ» •Закупка и передача проездных билетов на городской транспорт для пациентов, получающих лечение в амбулаторных условиях, при условии систематического посещения ими противотуберкулезных учреждений для получения лекарственных средств. •Компенсация расходов на проезд пациентам, получающим лечение в амбулаторных условиях и проживающих в населенных пунктах, в которых отсутствует возможность приобретения проездного билета - при условии систематического посещения ими противотуберкулезных учреждений для получения лекарственных средств, путем зачисления ежемесячно на банковский карт-счет пациента 34,42 бел. руб. •Организация лечения под прямым видеонаблюдением (DVOT), через передачу закупленных БОКК смартфонов и оплату услуг связи (Интернет) пациентам, получающим лечение в амбулаторных условиях – для обеспечения возможности передачи пациентами записи процесса приема терапии лечащему врачу без посещения лечебного учреждения. •Организация психосоциальной поддержки больных туберкулезом (ПСП) с акцентом на уязвимые группы и группы риска, включающие лиц, освободившихся из мест лишения свободы, пациентов с МЛУ-ТБ и ко-инфекцией ТБ/ВИЧ – путем оказания ПСП по телефону силами волонтеров. 2. Организация индивидуальной работы с пациентами с МЛУ-ТБ и сочетанной патологией (наркозависимостью, алкоголизмом, ВИЧ, вирусным гепатитом и др.), находящимися на стационарном и амбулаторном этапах лечения. Создание пациент-ориентированной модели командного предоставления услуг (кейс-менеджмента) |  | пациенты с пре-ШЛУ и ШЛУ-ТБ, получающие лечение в амбулаторных условиях - при условии систематического посещения ими противотуберкулезных учреждений для получения лекарственных средств, пациенты с МЛУ (множественной лекарственной устойчивостью) - в случае, если они относятся к категории социально-уязвимых граждан, пациенты с чувствительным ТБС |  | Количество лиц целевой группы, получивших поддержку в 2020 году – 74 пациента с ТБ. •Адресную помощь в виде проездных билетов и компенсаций расходов на проезд получили - 42 пациента на сумму 4 597,17 рублей. В том числе: o 18 пациентам закуплены и выданы 78 проездных билетов на сумму 2 359,87 рублей. Проездные получили пациенты, проживающие в г.Гродно, г. Лида, г.Слоним. 24 пациентам выплачены компенсации стоимости проезда – всего 65 компенсаций на сумму – 2 237,3 рублей. Компенсации выплачены пациентам из районов Гродненской области, проживающим (в основном) в сельской местности. •На видео контролируемом лечении находились в течение 2020 года - 32 пациента, в том числе выданы смартфоны в 2019 году – 26 пациентам. 10 – закончили лечение с излечением, продолжают лечение – 22 пациента. •На психосоциальной волонтерской поддержке находились 75 пациентов. Поддержка осуществлялась силами 14 волонтерами – путем телефонного общения. •С августа 2019 года проводится работа по командному кейс-менеджменту:индивидуальное социальное сопровождение пациентов командой кейс-менеджеров. Создана команда кейс-менеджеров, включающая: врача, медицинскую сестру и психолога стационара, равного консультанта и социального работника. Количество включенных в программу по индивидуальному социальному сопровождению всего – 36 пациентов, в том числе в 2020 году – 19 пациентов на стационарном этапе лечения. Из них выписались, с ними продолжена работа на амбулаторном этапе и сняты с излечением – 10 пациентов. Основные мероприятия в 2020 году, проведенные в рамках индивидуального сопровождения кейс-менеджерами: - Количество оказанных и оплаченных БОКК юридических услуг - 5 - Количество пациентов, которым оказана помощь в оформлении документов для получения пенсий, пособий – 2 - Количество пациентов, которым оказана помощь в получении паспортов - 4 - Количество пациентов, прошедших кодирование от зависимостей - 5 - Количество пациентов, которым оказана помощь в трудоустройстве - 4 - Количество пациентов, которым оказана помощь в решении жилищных вопросов – 1 | Проведено 5 рабочих встреч с волонтерами |  |  |  |
| 7. Улучшение предоставления услуг социальной помощи уязвимым категориям населения: уход, доступный получателям на дому»/краткое название «Забота ближе к дому». Координатор проекта: Ларионова Инесса Генриховна Бухгалтер проекта: Павловска Ольга Вячеславовна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Европейский союз / Программа трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь 2014-2020 Европейского инструмента соседства | 09.11.2019 – 08.11.2021гг | г.Гродно Беларусь и г. Плявинас Латвия | Общая сумма расходов Гродненской ОО БОКК 117 342,70 евро Освоено в 2020году: 41933,79 евро В том числе средства Гродненской ОО БОКК 13328,24 евро |  | Улучшить предоставление нестационарных (альтернативных, неофициальных, краткосрочных) услуг социальной помощи и социальной поддержки уязвимым группам населения и их семьям на проектных территориях Латвии и Беларуси путем эффективного трансграничного сотрудничества и обмена | Улучшить существующие и разработать новые высококачественные и расширенные услуги социальной помощи (УСП) и социальной поддержки уязвимых групп населения, направленные на совершенствование навыков самообслуживания и социализации у получателей УСП. 2. Улучшить качество трансграничного сотрудничества среди всех партнеров проекта – государственных и негосударственных организаций – с целью содействия обмену в рамках развития официальных и неофициальных (альтернативных, краткосрочных) социальных услуг; 3. Обеспечить необходимое обучение и развитие потенциала, как поставщиков, так и получателей УСП в рамках и за пределами текущего партнерства; 4. Улучшить качество мелкомасштабной общественной инфраструктуры и модернизировать специализированное оборудование, необходимое для предоставления социальных и смежных услуг, а также проведения социализирующих мероприятий. | ЦГ, на которую напрямую положительно повлияют результаты проекта: - люди с особенностями психофизическими развития всех возрастных группах, люди с тяжелыми нарушениями здоровья (инсульт, диабет ...), проживающие на территории реализации проекта, которые нуждаются в услугах УСП: 50 в Латвии/50 в Беларуси; - пожилые люди, проживающие на территории реализации проекта, нуждающиеся в УСП: 50 в Латвии/50 в Беларуси; - профессиональные и неофициальные опекуны, обучающиеся в рамках проекта: 50/25 в Латвии, 50/25 в Беларуси; - лица и их семьи, получатели УСП и другие услуги в рамках проекта: 100 в Латвии/100 в Беларуси. 2. Участвующие в разработке / использующие результаты проекта: - персонал муниципалитета г. Плявинас, его структурных подразделений и социальных партнеров и волонтеры. - персонал Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста (далее - ГОО БОКК), его структурных подразделений и социальные партнеры и волонтеры. |  |  | Произведен ремонт и тепловая реабилитация (замена окон) помещений Дневного центра Гродненской областной организации БОКК; Приобретен автомобиль «Форд Транзит» «Пралеска» для транспортировки людей с ограниченными возможностями передвижения; С мая 2020 г. в рамках проекта введена услуга «Социальное такси»; Разработан и внедрен кейс-менеджмент по оказанию сотрудниками мультидисциплинарной мобильной бригады и волонтерами системной помощи семьям, осуществляющим уход за взрослыми и детьми с инвалидностью, и пожилыми людьми: услуги дневного ухода в Дневном центре и помощь в уходе на дому; Помощь оказана 40 семьям (более 100 человек), осуществляющим уход за взрослыми и детьми с инвалидностью, и пожилыми людьми: - услуги дневного ухода в Дневном центре получила 21 семья. - помощь на дому в рамках проекта получили 19 семей. - услуга «Социального такси» оказана 32 семьям. В разработке и использовании результатов проекта приняли участие 12 сотрудников ГОО БОКК, 15 сотрудников государственных учреждений социальной защиты и здравоохранения г.Гродно, оказывающих социальную и паллиативную медицинскую помощь детям и взрослым людям с инвалидностью и пожилым людям. | - Семинар для сотрудников: "Обучение и наращивание потенциала поставщиков социальных услуг", в котором приняли участие сотрудники проекта ГОО БОКК, государственных учреждений социальной защиты и здравоохранения г.Гродно, оказывающие социальную и паллиативную медицинскую помощь детям и взрослым людям с инвалидностью и пожилым людям. Участники были ознакомлены с ходом реализации проекта, поделились опытом, рассмотрели проблемные вопросы и наметили пути сотрудничества. - 2 тренинга для волонтеров – пожилых людей: "Основные принципы ухода и малогабаритные средства реабилитации" и "Создание групп само и взаимопомощи среди людей с незначительными функциональными нарушениями и адвокация интересов". - 1 тренинг для волонтеров, осуществляющих уход за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью: "Основные принципы ухода". Состоялись 4 мероприятия по социализации для представителей целевых групп проекта, в которых приняли участие 80 человек, взрослые и дети с инвалидностью, члены их семей, пожилые люди, волонтеры и сотрудники проекта. |  |  |  |
| 8.«Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси» (EU5) Региональный координатор Сидорович Екатерина Николаевна, с августа 2020г. Леонова Маргарита Игоревна Бухгалтер проекта: Сидор Елена Сергеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Европейский союз (грантодатель) | 08.02.2017 – 31.03.2021 гг. | Целевые районы Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Гродненский Зельвенский, Лидский ОстровецкийСморгонскийЩучинский. | Общая сумма гранта для Гродненской области – 156 680 евро Освоено в 2020 году: 78109,49 бел.руб. |  | Расширение возможностей гражданского общества в Беларуси принимать участие и способствовать повышению уровня и качества жизни. | Создание благоприятной среды для участия гражданского общества в процессах принятия решений путем улучшения диалога и сотрудничества между НГО и местными органами власти в целевых районах Гродненской и Минской областей. Социально-экономический эффект: Улучшенное взаимодействие и координация между НГО, местными органами власти и заинтересованными сторонами. Улучшение навыков в сетевом сотрудничестве и гуманитарной дипломатии среди НГО. | 160 сотрудников и волонтеров местных органов власти и местных НГО 340 сотрудников и волонтеров БОКК 19 национальных, региональных и районных платформ и объединений 10.000 уязвимых граждан из Гродненской и Минской областей |  | -Во всех целевых районах созданы и работают группы семейной поддержки. В настоящее время в Гродненской области действует 12 групп семейной поддержки; - в рамках проекта реализовано 15 волонтерских инициатив в целевых районах проекта; - оказана поддержка 476 бенефициарам; - вовлечено в оказание социальных услуг 202 волонтера; - проведены семинары по лидерству, планированию местных инициатив и мобилизации местных ресурсов, по волонтерскому менеджменту, тренинги по психосоциальной поддержке. Программы и материалы семинаров были адаптированы в онлайн-формат и проведены в режиме zoom-конференции; - Всего в Гродненской ОО БОКК за 2020 год было реализовано 1151 мероприятие областного и районных масштабов (если считать встречи групп семейной поддержки и встречи по поддержке волонтеров), без учета мероприятий, проводимых в рамках реализации волонтерских инициатив. - во время реализации проекта улучшилось взаимодействие районных и областных организаций БОКК с представителями местных органов власти, организациями, оказывающими социальные услуги, СМИ, представителями малого бизнеса; - Всего поддержку получили 476 бенефициаров |  | - Тренинг по оценке нужд и потенциала на областном уровне - обучено 20 человек. - 4 (1 онлайн и 3 оффлайн) Семинара по лидерству и планированию местных инициатив и мобилизации местных ресурсов, на котором лидерские навыки и умение планировать проекты получили 42 человека. - 2 встречи по реализации, отчетности и оценке волонтерских инициатив для 38 участников. - 16 встреч по координации и предоставлению технической помощи волонтерским группам, из них - 12 в очном формате, 4 - в онлайн-формате. Всего во встречах приняло участие 131 человек из целевых районов. - 7 визитов по обмену опытом для 80 участников (руководители инициатив, районные председатели, волонтеры, представители Гродненской ОО БОКК). - 163 встречи в рамках работы мультидисциплинарных групп/тематических платформ, в которых приняли участие 149 участников Заседания тематических платформ (ежемесячно по 2 встречи) в 8 районах Гродненской области. - 15 круглых столов по результатам реализации и воздействию волонтерских инициатив, в котором приняло участие 146 человек. - 3 круглых стола по обсуждению результатов и влияния сотрудничества негосударственных организаций в сфере предоставления социальных услуг и работы с ГСП для 50 участников. - В Гродненской области проведены 3 конкурса: «Лучший волонтер», «Лучший социальный партнер» и «Лучшее освещение в СМИ» (всего было подано 56 заявок). Были определены победители конкурсов (всего 30). - 422 Встречи групп семейной поддержки для 214 участников. - 1 Летний лагерь для социально-уязвимых семей, в котором поучаствовало 50 человек, из них 15 семей, имеющих на воспитании детей-инвалидов из Гродненской области (36 человек), а также организаторы и волонтеры Красного Креста (14 человек).  38 вводных курсов, в которых приняли участие 440 участников. - 4 тренинга по ПСП для волонтеров и сотрудников территориальных центров. Навыки работы с группами семейной поддержки и другие методики ПСП освоили 85 человек. - 425 Встреч по поддержке волонтеров и сотрудников проходили в 8 районах Гродненской области, в которых приняло участие 241 человек. - 2 семинара по волонтерскому менеджменту (1 онлайн и 1 в очном формате), на котором навыки работы с волонтерами получили 59 человек. - 5 заседаний Областного волонтерского совета в среднем для 12 волонтеров. - 39 заседаний районных волонтерских советов, в которых приняло участие 144 человека. - 1 молодежный волонтерский Форум, в котором приняли участие 38 человек. |  |  |  |
| 9. «Социальная и медицинская помощь беженцам и лицам, ищущим убежища в Беларуси» Координатор проекта Толкачева Наталия Казимировна, бухгалтер проекта Павловская Ольга Вячеслвовна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УВКБ ООН | 03.01 – 31.12 2020 года | г.Гродно, г.Лида, г.Сморгонь, г. Слоним | Общая сумма расходов Гродненской ОО БОКК 57615,25 рублей Освоено в 2020 году: 54958,89 рублей В том числе средства Гродненской ОО БОКК 2929,07 рублей |  | Оказание помощи лицам подмандатным УВКБ ООН, иным иностранным гражданам в кризисной ситуации | 1. Оказание социальной помощи перемещенным лицам и работа с ними по определению и содействию в поиске долгосрочных решений. 2. Подготовка, издание и распространение информационных листовок, буклетов, брошюр и других материалов для ПЛ по вопросам оказания защиты и помощи. 3. Координация работы межведомственной совместной комиссии по помощи и выделению ежемесячной и экстренной финансовой помощи для ряда уязвимых перемещенных лиц. 4. Удовлетворение потребностей в медицинском обслуживании для наиболее уязвимых групп ПЛ, особенно для тех, кто не имеет доступа к медицинскому обслуживанию, предоставляемому государством бесплатно. | иностранные граждане и лица без гражданства, ходатайствующие о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты, убежища или временной защиты в Республике Беларусь; иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлены статус беженца, дополнительная или временная защита либо убежище в Республике Беларусь; иностранные граждане (женщины с детьми, беременные женщины), задержанные за попытку нарушения государственной границы; вынужденные переселенцы; |  | Оказана комплексная помощь 29 клиентам проекта в виде продуктов питания, средств гигиены, предметов сезонной одежды и обуви. В среднем 57 уязвимых подмандатных УВКБ получили ежемесячную/ экстренную финансовую помощь. 6 человек из числа подмандатных УВКБ посещали курсы русского языка в Гродненском государственном университете им.Я.Купалы, всего зафиксировано 115 посещений. Организовано консультирование клиентов проекта об условиях получения ежемесячной, а также экстренной материальной помощи. Изданы и распространены 700 экземпляров информационных листовок, буклетов, брошюр и других материалов для ПЛ по вопросам оказания защиты и помощи. Реализована волонтерская инициатива граждан Украины. Созданы условия для самореализации и социальной адаптации граждан Украины, имеющих дополнительную защиту, проживающих в г.Гродно и Гродненском районе, через организацию творческой мастерской, проведения обучения и приобретения навыков по ткацкого ремесла и дальнейшего создания благоприятных условий для самореализации и дальнейшей интеграции в общество целевой группы. |  |  | 17 мониторинговых визитов в пограничные отряды (Гродно, Лида, Сморгонь); ежемесячные перенаправления клиентов в УГИМ и службу консультирования беженцев для решения вопросов гражданско-правового характера; 4 встречи с Представителем Управления Верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев в Республике Беларусь Жаном-Ивом Бушарди в Facebook г.Гродно, совместно со службой консультирования беженцев. К Дню беженцев в facebook размещен сборник национальных рецептов мигрантов, проживающих в гродненской области. Обучающий семинар-тренинг для работников районных организаций БОКК |  |  |
| 10. «Социальная инклюзия семей, воспитывающих тяжело и неизлечимо больных детей через активное участие сообщества родителей и волонтеров» Координатор проекта:Ларионова Инесса Генриховна Бухгалтер проекта:Сидор Елена Сергеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа малых грантов Посольства США в Республике Беларусь | 02.03.2020г. –01.05.2021г. | г.Гродно | Общая сумма гранта: 16750 долларов США Общая сумма расходов Гродненской ОО БОКК 24000 долларов США Освоено в 2020 году: 9166,94 долларов США В том числе средства Гродненской ОО БОКК 6050,00 долларов США |  | Способствовать улучшению качества жизни и повышению социальной инклюзии семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, находящихся на паллиативном уходе при активном участии сообщества родителей и волонтеров. | 1. Привлечение внимания общественности к проблемам семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, находящихся на паллиативном уходе. 2. Создание устойчивой волонтерской группы, работающей в направлении поддержки семей, воспитывающих детей с ограничениями здоровья, тяжело и неизлечимо больных. 3. Укрепление потенциала волонтеров и семей с детьми с ограниченными возможностями в помощи детям с ограничениями и организации групп самопомощи. 4. Оказание семейно-ориентированной помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, находящихся на паллиативном уходе, в Дневном Центре для детей с ограниченными возможностями Красного Креста (далее Центр) и на дому с внедрением инновационных методов (доготерапия и ЛЕГОтерапия). | 1. Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на паллиативном уходе; 2. Сотрудники и волонтеры Дневного центра для детей с ограниченными возможностями Гродненской ОО БОКК |  |  | - Состоялись заседания рабочей группы, в которой приняли участие представители Гродненской ОО БОКК, партнеры, волонтеры и родители. - Проведен мониторинг деятельности и собрана информация о потребностях целевой группы. - На базе Центра создана волонтерская группа, которая осуществляет поддержку семей, воспитывающих детей, находящихся на паллиативном уходе, в Центре и на дому. - Волонтеры и участники «Анри-театра» провели театрализованные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в Дневном центре и на дому; - В ходе проекта оказывалась семейно-ориентированная помощь с внедрением инновационных методов Леготерапии и доготерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья. - Проводилась психосоциальная поддержка семей через онлайн трансляции. - Сообщество родителей детей с особенностями развития получало индивидуальные и групповые консультации. - Осуществлялись визиты в семьи с целью оказания семейно-ориентированной поддержки. - На базе Центра для детей с ограничениями здоровья и их близкого окружения создана инклюзивная площадка, для обучения волонтеров и занятий с детьми и родителями, в том числе для проведения доготерапии (приобретено реабилитационное оборудование, дидактические материалы и инвентарь), закуплены театральные костюмы. - Семьи получали помощь в транспортировке тяжелобольных детей в медицинские учреждения и возможность посетить мероприятия в Центре вместе с детьми, воспользовавшись услугой «Доступная дорога». - Приобретены в рамках проекта и выданы семьям 25 гигиенических наборов для ухода за детьми. | - Семинар по развитию компетенций волонтеров «Вводный курс. Волонтерский менеджмент», «Развитие компетенций волонтеров. Театральная деятельность в реабилитации детей с инвалидностью»; - Тренинги для волонтеров: 1. Взаимодействие с людьми с инвалидностью». 2. «Арттерапия в работе с детьми» 3. «Леготерапия». - Тренинг для родителей и близкого окружения «Профилактика эмоционального выгорания», - 16 родительских встреч - Акции «Особенный день защиты детей» и «Новый год вместе». |  |  |  |
| 11. «Няня вместо мамы» Координатор проекта:Ларионова Инесса Генриховна Бухгалтер проекта:Саук Александра Ивановна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства, собранные путем пожертвований физических лиц | 01.01.2020 – 30.12.2020г | г.г. Лида, Слоним, Новогрудок, Сморгонь | Освоено в 2020 году: 31 615,35 руб. |  | Предоставление ухода и психосоциальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на лечении в больнице. |  | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на лечении в больнице |  |  | Услуги ухода и психосоциальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на лечении в больнице, в 2020 г. оказывали 6 социальных работников (няни) Гродненской ОО БОКК в УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница», «Гродненская областная детская клиническая больница», «Сморгонская ЦРБ», «Новогрудская ЦРБ», «Лидская ЦРБ», «Слонимская ЦРБ». Оказана помощь 347 детям. |  |  |  |  |
| 12. Проект по повышению потенциала БОКК в области обучения первой помощи и ее оказания при чрезвычайных ситуациях в соответствии с Рамочным соглашением о партнерстве на 2020 г. между БОКК и МККК Региональный тренер Павленкович Елена Владимировна Бухгалтер Саук Александра Ивановна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МККК | 01.01.2020г. - 31.12.2020г. | РБ, Гродненская обл. | Общая сумма освоенных средств за 2020г. – 5469,00 руб. |  | - Улучшить систему мониторинга, методологического надзора и координации обучения первой помощи для повышения качества обучения на региональном уровне. - Усилить тренерский и инструкторский состав БОКК для развития первой помощи в целевых региональных организациях. - Популяризация первой помощи для привлечения внимания руководителей организаций, предприятий и населения к необходимости обладать навыками сохранения жизни и здоровья |  | Инструкторы по первой помощи ББОКК, население Гродненской области |  |  | Деятельность осуществляли 1 тренер, 20 инструкторов в 12 районных организациях. Из них 11 – волонтеры. 3 инструктора получили сертификаты на республиканских тренингах по подготовке инструкторов по ПП. Квалификацию повысили 20 инструкторов. Создан реестр инструкторов по ПП. Проведено 17 тренингов и 127 мастер-классов. Всего обучено 167/2093 человек соответственно. В условиях, связанных с Ковид19, в социальных сетях была организована серия онлайн трансляций мастер-классов по первой помощи. На Гродненском областном телевидении в утренней программе демонстрировались ролики по оказанию первой помощи в различных ситуациях. Учебный центр Гродненской ОО БОКК оснащен оборудованием для ведения онлайн-мероприятий и съемки роликов по ПП (штативы, наушники, микрофоны, кольцевая лампа), расходные материалы для проведения тренингов. | На базе областного учебного центра проведены 2 курса повышения квалификации для инструкторов. Проведено 17 тренингов и 127 мастер-классов. Проводился мониторинг работы инструкторов: 2 онлайн консультации для инструкторов, мониторинг проведения тренингов: 3 очно, 3 видеозапись. В рамках празднования Всемирного дня первой помощи с 7 по 12 сентября инструкторами по первой помощи было проведено 9 8-часовых и один 16-часовой тренинг для волонтеров БОКК, 5 мастер-классов (52 человека). На Гродненском областном телевидении в передаче «Огни города» в прямом эфире приняли участие тренер Павленкович Е.В. и инструктор, командир отряда ОБР Краевский В.Ю. |  |  |  |
| 13. «Центр социального сопровождения для людей, живущих с ВИЧ» Менеджер проекта: Шипица Елена Ивановна Бухгалтер проекта: Сидор Елена Сергеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках выполнения государственного социального заказа в области проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения социально опасных заболеваний, вируса иммунодефицита человека | 10.07.2020 г. - 31.12.2020 г | Г.Гродно, г.Лида, г.Слоним, г.Щучин. | Общая сумма гранта: 15150 руб Освоено в 2020 году: 13041 руб |  | Формирование приверженности людей, живущих с ВИЧ, к медицинскому наблюдению и лечению, через применение системы кейс-менеджмента, предусматривающей предоставление консультативной, психосоциальной помощи | Включение в проект 80 живущих с ВИЧ пациентов, состоящих на учете в кабинете инфекционных заболеваний, проживающих в Гродненской области; к концу проекта (31.12.2020 г.) у 80% (62 чел.) пациентов сформирована приверженность к диспансерному наблюдению и антиретровирусной терапии, через социальное сопровождение | 80 живущих с ВИЧ пациентов, состоящих на учете в кабинете инфекционных заболеваний |  |  | Было оказано всего 228 услуг: • по вопросам наркопотребления, лечения и реабилитации - 22, консультированию и диагностике, связанных с ВИЧ, гепатитами - 40, • обследование и консультации на ИППП -15 клиентов проекта, • психологическая помощь – 59, • социальная помощь (в виде продуктов питания, гигиены, одежды б/у) получили – 71, • другие услуги (сопровождение в партнерские организации, в медицинские учреждения, доставка АРВ,) - 22. Кейс-менеджеры провели 460 индивидуальных консультаций (402 при личной встрече, 58 по телефону), 382 консультации по формированию приверженности (329 при личной встрече, 53 по телефону), а также предоставили 238 консультаций с целью оказания психоэмоциональной поддержки. За отчетный период, с целью мотивации посещения ЦСС, данной категории лиц были выданы 5664 шт. презервативов, 480 флакона хлоргексидина и 480 мотивационных пакетов (душ-гель/аскорбиновая кислота), 80 таблетниц и 80 информационных листовок. С 01 октября 2020 г. по 31.12.2020 г. 11 клиентов проекта получили 30 консультаций психолога. По результатам проведения первичного (в начале реализации проекта) и повторного (в конце проекта) исследования вирусной нагрузки у 19 обследованных наблюдается снижение вирусной нагрузки. У 65 клиентов желание в дальнейшем участии в работе проекта. |  |  |  |  |
| 14. «Беларусь: Меры по реагированию на вспышку COVID-19» Координатор проекта:Краевский Валерий Юрьевич Бухгалтер проекта:Сидор Елена Сергеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МФККиКП | 01.08.2020 – 31.01.2021 | Гродненская обл. |  |  | Способствовать снижению заболеваемости, смертности и социальных последствий вспышки COVID-19 путем оказания помощи и обеспечении того, чтобы сообщества, затронутые вспышкой, сохраняли доступ к базовым социальным и медицинским услугам и могли поддерживать себя |  | • одинокие пожилые люди старше 65 лет (мужчины) или 58 лет (женщины); • люди с ограниченными возможностями (особенно те, у кого 1 и 2 группа инвалидности); • неполные семьи (семьи с одним родителем) и многодетные семьи (с 3 и более детьми) с уровнем дохода ниже прожиточного минимума на душу населения. |  |  | Количество лиц целевой группы, получивших поддержку в 2020 году: 40 лиц БОМЖ 750 охвачено ваучерной помощью 50 проинформировано в ходе рабочих встреч по информированию о рисках и вовлечению сообществ Более 2000 пожилых людей проинформированы о правилах безопасности в период распространения COVID-19 с помощью информационных печатных материалов. Для организации работы в условиях распространения COVID-19, в том числе для проведения мероприятий по профилактике распространения COVID-19 волонтёрам и сотрудникам Гродненской ОО БОКК выдавались СИЗ: Гель для рук – 400 шт, Средство дез-щее Септариус, 0,1литр – 71 шт, Средство дез-щее Септариус, 0,5 литр – 20 шт, Жидкое мыло «Help» с антибактериальным эффектом 500 г с дозатором – 360 шт, Маска одноразовая – 3600 шт, Маска одноразовая – 1500 шт, Перчатки медицинские одноразовые нитриловые UNIXFARM, размер М – 6000 шт, Респираторы – 100 шт, Салфетка медицинская для инъекций – 700 упак. Салфетка медицинская антисептическая - 4600 штук Термометры бесконтактные – 23 шт. | Осуществление доставок рецептов, продуктов питания, товаров первой необходимости одиноко проживающим пожилым людям (5275 доставок). Проведенные мероприятия: Проведение опроса населения и уязвимых групп на темы «Оценка рисков в обществе связанных с COVID-19», «Оценка потребностей уязвимых (COVID-19)» Организация выдачи ваучеров (750). Организация выдачи продовольственных и гигиенических наборов для бездомных (40/40) Проведено 10 рабочих встреч по информированию о рисках и вовлечению сообществ в трудовых и учебных коллективах. Охвачено 50 человек. Произведена закупка оборудования для кризисного центра, в том числе оборудование для профилактики распространения COVID-19. |  |  |  |

Председатель Гродненской ОО БОКК													Н.К.Толкачева

Ситько 625751

Павленкович 625751